广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目（2020-2022年）

工

作

指

引

2020年7月

广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目（2020-2022年）

工作指引

一、项目名称

广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目

- 项目实施时间

2020-2022年

三、项目机构

（一）责任单位

广东省妇女联合会（以下简称“省妇联”），具体实施部门：省妇联妇女发展部。

（二）实施单位

各有关地级以上市妇联。

四、项目背景

为帮助妇女有效解决创业遇到的资金短缺问题，切实维护妇女创业发展根本权益，2011-2019年省财政共拨出专款1.1亿元，实施广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目。在各级党委政府高度重视、财政部门鼎力支持、合作银行密切配合下，各级妇联围绕中心，服务大局，加强政策融合，强化宣传培训，规范项目运作，以创新引领项目发展，以实干帮助妇女圆梦。至2019年底，全省发放项目贷款22.47亿元，受惠妇女3.3万人；以项目推动全省发放妇女小额担保贷款93亿元，间接带动80万名妇女创业就业，超额完成目标任务，项目到期贷款实现99.91%还贷，为推动妇女创业创新、助力地方特色产业发展、引领妇女脱贫致富，促进地方经济发展和社会稳定作出积极贡献。

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中央“三农”工作战略部署和省委“1+1+9”工作部署，巩固“广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目”成果，加大力度帮助解决广大妇女在创业、生产、经营过程中遇到的资金紧缺问题，进一步促进广大妇女群众创业就业、脱贫致富，省政府同意2020-2022年继续设立专项资金，每年投入1300万元，支持省妇联、省财政厅、中国人民银行广州分行实施“广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目”。

五、项目目标

2020-2022年，在上一期项目工作基础上，进一步巩固项目成果，扩大项目综合效应。每年为妇女和巾帼致富带头人提供创业担保贷款贴息资金扶持，进一步缓解妇女创业和扩大生产过程中的资金短缺问题，直接让2000名妇女受惠，间接带动2万名妇女创业就业、增收脱贫，为广东实现决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会贡献巾帼力量。

六、贷款对象、条件和用途

（一）贷款对象。具有本地户籍、年龄在60岁以下、身体健康、诚实守信、具备一定劳动技能和创业能力的妇女。其中，优先考虑致富带头人、高校毕业生、返乡创业农民工、网络商户、相对贫困人口中有创业意愿、创业能力及创业项目的妇女。

（二）贷款条件。具有完全民事行为能力，债信观念强，信用良好；家庭劳动力充足，经营管理能力较强，自身或家庭所从事的创业项目有较稳定收入来源，具备清偿贷款本金能力；没有违法乱纪行为；满足贷款项目要求的其他条件。

（三）贷款用途。只能用于妇女创业的生产经营项目，不得用作购置生活用品、治病、子女上学等非生产性项目，不得转借他人使用。

七、经办金融机构和贷款额度、期限、利率及贴息

（一）经办金融机构。银行金融机构均可向所在地市级妇联申请成为妇女创业小额担保贴息贷款的经办金融机构。各地市妇联可会同当地财政、人民银行等部门，确定1家以上银行金融机构作为经办金融机构。经办金融机构应与妇联、财政等部门签订项目合作协议，明确贷款及贴息的相关工作事宜。

（二）贷款额度。妇女单户贷款额度原则上不超过人民币10万元，具体贷款金额由经办金融机构视借款人生产经营项目需要、还款能力等情况确定。另外，每个地级市每年可推荐5-10名具有示范带动作用的女农民合作社或巾帼示范基地（龙头企业）的负责人、家庭农场、女专业大户等，给予最高30万元的贷款。

（三）贷款期限。根据借款人所从事创业项目的生产经营周期、贷款用途、还款能力等，由借贷双方共同商议确定，一般为1-2年。借款人提出展期申请且符合展期条件的，可按规定展期1次，展期期限不超过1年。

（四）贷款利率。各地要积极争取经办金融机构的支持，鼓励以贷款市场报价利率（LPR）或贷款市场报价利率减点发放贷款，项目贷款利率不超过最近一个月发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）加150基点。

（五）贷款贴息。省妇联和省财政厅根据各地妇女贷款需求及贷款工作情况提供部分贴息资金。省财政按最近一个月发布的一年期LPR（不含利率上浮部分）给予贴息。感染新型冠状病毒肺炎的妇女个人创业小额担保贷款在展期期间继续享受财政贴息，其它展期和逾期的贷款，不予贴息。

八、贷款方式和流程

（一）贷款方式。各地可根据当地经办金融机构的实际，对妇女创业小额担保贴息贷款采取“评定等级、核定总额、随用随贷、余额控制、周转使用”等管理方法。贷款还款、计息、结息等具体方式由借贷双方商定后，以合同约定为准。

（二）贷款流程。符合条件的妇女自愿向镇妇联提出贷款申请。镇妇联对申请人的主体资格、基本条件、经营项目等内容进行初审后，上报县（市、区）妇联审核，再推荐到经办金融机构，经办金融机构核定创业贷款额度，并将信息反馈县（市、区）妇联。经办金融机构按照贷款管理相关要求自主审查、自主发放、自行回收。从镇妇联接收申请至县（市、区）妇联审核推荐完毕，原则上不超过10个工作日。经办金融机构从接到贷款申请至完成贷款发放，原则上不超过10个工作日。

九、贴息方式及流程

省财政厅根据各地贷款授信额，分年度拨付部分贴息资金到各地市、县（市、区）财政局，为妇女创业小额担保贷款提供贴息。贴息资金专款专用，任何单位或个人不得擅自动用。在结息日或贷款到期日前，经办金融机构依据合作协议，将当地妇联和经办金融机构审核后的贷款相关报表报当地财政部门审批，财政部门审批后如期拨付贴息资金。按照实事求是的原则，当年资金如有节余，可结转下年度继续使用。

十、职责分工

（一）省妇联

省妇联负责项目申报及组织实施。负责专项资金项目库管理，申报专项资金预算、目录清单、绩效目标，制定项目实施方案和资金明细分配方案，汇总市、县（市、区）分配方案经公示无异后报省财政厅备案。对项目执行进行日常管理监管，组织市、县（市、区）妇联开展绩效自评；负责项目信息公开。

（二）地市（区）妇联

地市妇联承担省级下达专项资金的预算执行、绩效目标监控、任务清单实施的主体责任，负责市、县级项目库管理，组织项目实施，加强资金监管，做好项目信息公开、绩效自评，接受省级监督检查和绩效评价，确保完成省妇联下达的任务清单和绩效目标；负责制定本地项目实施方案、资金管理办法、资金分配方案，指定专门的部室和人员负责项目工作，与相关部门建立良好的合作机制；指导各县（市、区）开展工作，建立项目档案；及时向省妇联上报项目报表和项目工作报告。

（三）县级妇联

县（市、区）妇联负责制定本地项目实施方案、资金管理办法、资金分配方案，做好项目绩效自评，确保完成省、市妇联下达的任务清单和绩效目标；进行项目、信用和还贷款宣传，跟踪管理项目的实施，积极指导、帮助镇和村级妇女组织抓好相关工作；发动妇女积极参加项目贷款，接受、审查镇级妇联推荐的申请材料，对贷款申请人进行考察后加具意见；建立妇女创业项目档案；向经办金融机构报送推荐材料；跟踪项目生产情况；及时向市妇联上报项目报表和项目报告。

（四）镇级妇联

负责接受妇女创业贷款申请表；与村（社区）妇联共同筛选符合条件的创业贷款对象，对借款申请人项目进行初审并上报县（市、区）级妇联；指导借款人合理使用资金，协助做好贷款回收工作。

十一、工作要求

（一）加强工作领导

1.省妇联分管妇女发展部工作的副主席为项目总负责人。

2.省妇联妇女发展部与省财政厅行政处、中国人民银行广州分行货币信贷管理处建立项目合作沟通制度。

3.各地市和县（市、区）妇联要明确职责分工，要求妇联一把手亲自抓，分管主席具体抓，业务部室具体负责项目的日常管理、组织、协调工作。

4.各级妇联应加强与相关部门的协调沟通，积极构建运转流畅的联动机制；召开协调会、项目总结会，通报工作进展，协调解决项目实施过程中存在的问题。

5.各地要用好项目资金，除省拨付的专项贴息资金和工作经费外，积极争取当地政府，争取财政、人社、农业、扶贫等有关职能部门专项资金以及社会组织的募集资金，进一步扩大受惠面，提升项目效果。

（二）开展宣传教育

1.各地要充分利用各种媒体平台，采取群众喜闻乐见的传播方式，宣传国家金融和项目贷款政策，提高政策的知晓率。

2.要强化宣传引导，将实施项目与评选、表彰“巾帼建功”先进集体和个人结合，宣传推广一批通过贷款成功创业的优秀妇女典型，引导和带动广大妇女自主创业、增收致富。

（三）强化项目服务

各级妇联要强化服务意识、服务能力、服务实效，精心组织，紧抓贷前、贷中、贷后三个环节，实行全方位、多层次、立体式服务。

- 加强调查摸底，掌握妇女创业需求，把有信用、有项目、有创业能力、有还贷款能力的妇女推荐给银行。优先考虑致富带头人、高校毕业生、返乡创业农民工、网络商户、相对贫困人口中有创业意愿、能力及项目的妇女。

2.积极发挥人力资源和社会保障、农林、科技、教育、扶贫等部门的协同合作，通过办班培训、现场咨询、田间指导、实地观摩、挂钩结对等灵活多样的形式，对借款妇女进行提素，提高妇女创业致富本领。

3.围绕当地农业产业结构调整和发展方式转变，引导贷款妇女积极参与“一村一品”“一镇一业”发展，引导借款妇女发展适合当地实际、见效易、回收快、风险小的项目。

4.加强诚信和防风险教育，提高借款妇女的法律意识、诚信意识和责任意识，教育妇女如期还贷。

（四）上报报表材料

各级妇联要主动加强与上级妇联沟通，及时汇报项目实施进度、成功经验和存在问题。具体参照下表。

| 时间 | 内容 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每 季 度 | 广东省妇女小额担保贷款统计表； 广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目工作情况统计表； 3.广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目贷款明细表； 4.广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目回收报告和明细表。 | 1.各县（市、区）妇联于次季度首月10日前报地市妇联 2.地市妇联于次季度首月13日前报省妇联汇总报相关部门 | 争取地方财政或社会组织资金的贷款情况明细表由地市妇联存档备查。 |
| 每 年 | 1.项目绩效自评报告 | 5月底前 |  |
|  | 2.下年度项目贴息资金申请，附当年项目贴息资金使用情况和贷款需求表 | 6月底前 |  |
|  | 3.下年度本地项目二级绩效目标申报表、二级项目入库申报表 | 8月底前 |  |
|  | 4.项目年度执行报告； 5.2-3个贷款妇女增收致富典型； 项目大事记； 7.广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目工作全年情况统计表。 | 年底前报省妇联 |  |
|  | 8.贴息资金和工作经费开支情况。 | 随时接受省妇联抽查 |  |
| 其他 | 开展活动信息、照片； 省妇联要求报送的其他资料。 |  |  |

（五）项目资金管理

项目专项资金采取因素法进行分配，包括贴息资金、工作经费、奖励资金。要严格按照《关于印发〈广东省就业创业发展专项资金（妇女创业小额担保贷款贴息）管理办法〉的通知》（粤财行[2019]103号）使用项目资金，专款专用，不得用于发放妇联在职在编人员的工资福利、奖金等。

（六）项目档案管理

各级妇联要认真参照省妇联提供的样版，做好项目的档案管理，及时将贷款妇女资料，各种活动、会议、培训、贷款人及评估情况等，整理归档。

（七）项目监督管理

1.建立包括绩效目标审核、绩效监测督查、绩效评价和绩效问责的绩效管理机制。省财政厅负责组织开展绩效评价工作，并视工作需要开展绩效评价工作。省妇联负责制定专项资金绩效目标，组织绩效自评工作，会同省财政厅落实绩效监测督查、绩效评价和绩效问责工作。各地市和县级妇联根据要求做好绩效自评工作，并将自评情况报省妇联。

2.项目实施地市、县级妇联要全程做好项目的跟踪、指导、督导工作，开展项目检查督导，召开项目工作会议，及时总结和推广经验，确保项目贷款目标如期完成并取得较好的经济和社会效益。

3.切实加强对专项资金的使用管理，自觉接受财政、审计、银行、监察部门的监督检查，严格执行财务规章制度和会计核算办法。专项资金管理实行责任追究机制。对弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金等行为，失信信息纳入社会信用体系实施联合奖惩，并向社会公开；情节严重的，原则上5年内停止其专项资金申报资格。

4.项目在执行过程中因故变更或中止时，项目承担单位应向省妇联、财政部门申请项目终止或变更，对因故中止的项目，省财政厅将收回全部或部分专项资金。