广东省妇女小额担保贷款贴息资金绩效评价报告（2017-2019年）

主管部门：广东省妇女联合会

填报人姓名：李映雪

联系电话：87195698

一、基本情况

（一）资金额度：广东省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金由广东省妇联主管，2017-2019年预算额度3900万元，其中省妇联本级900万元，对下级妇联支付3000万元。

（二）资金分配方式：因素法。

（三）主要用途：为有能力、有项目、信用好的妇女和贫困妇女创业就业贷款提供部分贴息资金；为各级妇联聘请项目工作人员，制作宣传品，举办会议、培训班，开展调研、审核、评估，对贷款户摸底调查及贷款使用全程跟踪以及项目办公等提供部分经费。

（四）扶持对象：具有本地户籍、年龄在60岁以下、身体健康、诚实守信、具备一定劳动技能和创业能力的妇女。其中，优先考虑致富带头人、高校毕业生、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口中有创业意愿和能力及项目的妇女。

（五）绩效目标：提供3000万元的小额担保贷款贴息资金扶持，预计发放妇女创业就业贷款5.01亿元，直接让6000名妇女受惠，间接带动6万名城乡妇女创业就业，解决农村妇女尤其是部分40-50岁妇女的就业问题，促进家庭与社会和谐；通过扶持贫困地区和有能力、有项目、信用好的贫困妇女创业就业，帮助一批欠发达和贫困地区妇女脱贫增收，助力乡村振兴。工作经费和贷款回收奖励金各450万元，主要用于各级妇联聘请项目工作人员，制作宣传品，举办会议、培训班，开展调研、审核、评估，对贷款户摸底调查及贷款使用全程跟踪以及项目办公经费等，确保项目的正常运转，贷款回收率达95%以上。

二、自评等级和分数

（一）自评等级和分数:

根据项目绩效评价要求，项目自评等级为优，分数为95.5分。

具体分析为：

1.投入。（20分）

（1）项目立项。（12分）

(论证决策4分。具有摸底调查工作总结等文字材料，实施项目论证充分，具有可行性。

(目标设置6分。其中完整性2分，专项资金目标设置包含总目标和阶段性目标，预期提供的贷款数量和贷款人数都达到预期目标；合理性得2分，目标设置明确、合理；可衡量性2分，资金绩效目标设置量化，有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。

(保障措施2分。其中制度完整性1分，制度完整和具备实施条件；计划安排合理性1分，具备合理的项目实施计划。

- 资金落实。（8分）

(资金到位5分。其中资金到位率3分，各类资金足额到位；资金到位及时性2分，各类资金及时到位。

(资金分配3分。资金严格按照实施方案规定的扶持类型、扶持对象和主要用途等，采取因素法进行分配，资金分配合理。

2.过程。（18分）

（1）资金管理。（10分）

(资金支付4分。工作经费和奖励金按时支出，结余符合规定，但个别地市贴息资金支出未能达到100%，因此扣2分。

(支出规范性6分。预算执行规范性2分，按规定履行报批手续；事项支出合理性2分，资金管理、费用标准符合有关制度规定，没有截留、挤占、挪用资金的行为；会计核算规范性2分，规范性执行会计核算制度。

（2）事项和管理。（8分）

(实施程序4分。项目按照规定程序实施。

(管理情况4分。省妇联对资金使用严格按照程度审批，建立有效管理机制，开展有效的督查、监控、督促整改。

3.产出。（29分）

（1）经济性。（5分）

(预算控制3分，预算控制合理，支出结果未超过预算。

(成本控制2分，项目实施成本合理。

（2）效率性24分。基本上能够按照计划完成相应的实施进度，但贷款回收率只有99.89%，未能达到100%。因此扣1分。

4.效益。（28.5分）

（1）效果性（24.5分）。

(经济效益9.5分。设置了合理的项目个性化指标，预期发放贷款3.54亿元，实际发放贷款3.69亿元，完成率104.23%。大部分贷款妇女获得良好的经济效益，但因个别妇女因自然灾害等因素影响，未能达到预期效益。扣0.5分。

(社会效益8分。项目实施对社会就业产生积极带动作用,直接解决5700多名妇女就业创业，间接带动5.3万名妇女就业创业。

(生态效益2分。项目取得良好的生态效益。

④可持续发展5分。各级妇联成立了项目领导小组，一把手亲自抓，分管领导具体抓，专门业务部室负责，确保人员机构落实；制定实施方案、管理机制，确保资金可持续发展。

（2）公平性4分。项目实施方案明确：任何开展实施项目地区的妇女均可提出贷款申请。但因贴息资金有限、贷款额度不够，贷款时间短以及有些地方开展实施项目工作未能满足所有想创业能创业妇女的需要等情况，兼之有些地方妇女对银行审批贷款手续繁琐、担保门槛高等不够满意，所以社会满意度未能达到100%。因此，扣1分。

三、综合评价结论

综上所述，广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目在实施过程中，能认真按照《广东省省级财政专项资金管理试行办法》（粤府〔2016〕86号）、《广东省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金管理办法(2017年修订)》等有关规定，做到严格监管、专项专用，专项资金绩效目标完成质量较高，并取得了良好的经济效益和社会效益，综合得分为95.5分，评价为“优”。

四、主要绩效

（一）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况

2017-2019年专项资金3900万，第二期结转45.890512万元，截止到2019年第1季度，第三期共支出3624.22万元，支出率91.8%，结余结转资金321.67万元（2019年4月支出约231.88万元，目前实际结余89.79万元，支出率97.72%）。

2.专项资金完成绩效目标情况

（1）项目产生撬动效应。项目计划省财政投入贴息资金3000万元，各地投入资金1424.47万元（2017-2018年），进一步扩大了群众受惠面。

（2）贷款任务超额完成。项目计划发放贷款3.54亿元（2017年至2019年3月31日），实际发放项目贷款3.69亿元（2017年至2019年3月31日），完成目标任务104.23%；通过项目推动全省新发放妇女贷款37.5亿元，受益妇女28917人。

（3）受惠妇女人数扩大。项目计划直接受惠妇女4250名（2017年至2019年3月31日），间接带动4.2万名（2017年至2019年3月31日）妇女创业就业；实际直接受惠妇女5731名（2017年至2019年3月31日），完成目标任务的134%；间接带动5.3万名（2017年至2019年3月31日）妇女创业就业，完成目标任务的123%。

（4）取得了良好经济和社会效益。

一是促进了广大妇女创业就业。帮助一批想创业、能创业的妇女解决了资金瓶颈问题，圆了致富梦；帮助一批女致富带头人和女能手扩大了生产规模和产业升级，积极参与供给侧结构性改革，间接带动一批农村妇女尤其是40-50岁妇女的创业发展。

二是促进了产业发展和乡村振兴。一批巾帼创业基地、女农民合作社负责人得到扶持，带动广大农村妇女大力发展特色优质高效绿色现代农业，参与“粤字号”农业知名品牌创建，做强休闲农业、电子商务、文化创意和农产品加工等新产业新业态，推动了地方产业发展；大部分的贷款妇女获得良好经济效益，贷款户普遍经济增值，带动了一批贫困妇女脱贫增收，为精准脱贫和乡村振兴作出了积极贡献。

三是提高了妇女的社会地位。项目实施增强了妇女的自信心，激发了妇女参政议政的潜能，体现了妇女自身价值，贷款妇女的家庭、经济、社会地位得到提升。一大批贷款妇女当选为各级党代表、人大代表、政协委员以及女村官。

四是促进了家庭和谐及社会稳定。帮助一批女大学生到农村创业，缓解就业难问题；吸引外出务工妇女返乡创业，解决农村留守妇女、老人、儿童等社会问题，促进了家庭稳定；帮助一批下岗失业妇女和贫困妇女创业就业、发展生产、脱贫增收，促进了社会和谐。

五是增强了妇联组织的凝聚力和影响力。各地将实施项目作为“强三性”的重要抓手，将项目与妇女创新创业巾帼行动、精准脱贫巾帼行动、乡村振兴巾帼行动结合起来，提升项目的综合效果，有效增强了妇联政治性、先进性、群众性，使妇联桥梁和纽带作用得到进一步发挥。

五、专项资金使用绩效存在的问题

- 资金支出率未达100%。根据省财政厅有关“预安排，后清算”、加快项目资金支出进度的要求及《关于广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目工作经费和奖励资金的分配方案》精神，我们每年按照计划安排，大部分的工作经费和回收奖励金都在4月下拨，而目前资金支出的时间只统计到3月31日；同时考虑到方便工作起见，每年年底会预留小部分工作经费，因此，资金支出率只有91.8%，未能达到100%。

- 还贷率未达100%。为确保项目还贷率，各级妇联积极配合银行部门开展贷前调查、诚信教育、跟踪服务等工作，但由于受自然灾害和农业生产周期等因素影响，导致个别贷款户生产失收，不能如期还贷，因此，目前还贷款率99.89%，未能达到100%。

3.评价时间过早。第三期广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目实施时间为2017-2019年12月，今年时间还没过半，2019年工作经费和回收奖励资金省财政2月份才下拨给省妇联，省妇联和地市妇联又要下拨给各县（市、区），目前，大部分项目地市刚开始使用或者大部分还没用完。另外，今年的贷款要到2020-2021年才回收，现在进行绩效评价，在一定程度上影响绩效评价的准确性。

六、针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见

1.加强资金管理，提高资金使用率。一是继续按照目前预拨工作经费方式，在每年上半年按各地市贴息资金金额8%预拨大部分工作经费和全部回收奖励金；二是每年贷款奖励资金尽量安排在每年10月前下拨；三是尽量减少预留资金。

2.加强指导检查，提高项目经济效益。加强项目推介和指导，帮助贷款妇女选择发展前景好的项目和提高科学种养水平，降低自然灾害等不良因素影响，提高项目成功率和经济效益。

3.加强计划安排，延迟绩效评价时间。及早完成专项资金的申请和下拨，及时指导各地市提前做好贴息资金的分配；另外，根据项目贷款回收等特殊性，建议把项目绩效评价时间延迟到项目结束的第二年。